## スケジュール
拡散逆拡散開発スケジュール
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月
方式検討
回路設計
論理検証
FPGA検証
RTLモデル 暫定１
RTLモデル 暫定２
RTLモデル 暫定３
論理検証環境（テストベンチ）暫定
論理検証環境（テストベンチ）最終
テストベクタ供給（客先より）
9/23
8/31：方式検討報告
10/9：論理検証仕様書
11/6：FPGA検証報告書
9/23：回路設計仕様書
10/9
11/6
9/23
10/9
8/31

## 管理シートdaily
開発スケジュール
拡散・逆拡散開発 | [21 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月
[13 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 3 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 3 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 3 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 3
工程 | 開始 | 終了 | 期間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0
全体回路構成 |  |  | 7
休日（稼働しない日）
自社作業
外注作業
試作
作成中